

План

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МОУ СОШ № 7

пос. Горьковский

 «Утверждаю»

 Директор МОУ СОШ №7

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Самойлова

 Приказ № 183 от 24.03.2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение **Положения** о деятельности Центра;- назначение **руководителя** Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;-Обучение персонала (повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра) | Приказ о создании Центра всоответствии сметодическимирекомендациями, приказ об утверждении плана ( дорожной карты)  |  ОктябрьМартМай  |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра Точка роста в соответствии; | Приказ по МОУ СОШ № 7 | Март |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Сентябрь |
|  | Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» школы с УОАНГО СК  |   |  Май- июнь  |
|  | Согласование проекта зонирования Центра  |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование **штатного расписания** Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Сертификаты оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май- июньСентябрь |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Сентябрь  |
|  |  Косметический ремонт, приведение Центра в соответствие брендбуку | Фото, готовые кабинеты для размещения |  Июль-август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  Сайт  | Сентябрь  |
|  | Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия | Сценарий открытия | Сентябрь |