

План

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МОУ СОШ № 7

пос. Горьковский

«Утверждаю»

Директор МОУ СОШ №7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Самойлова

Приказ № 183 от 24.03.2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение **Положения** о деятельности Центра;  - назначение **руководителя** Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  -Обучение персонала (повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра) | Приказ о  создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, приказ об утверждении плана  ( дорожной карты) | Октябрь  Март  Май |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра Точка роста в соответствии; | Приказ по МОУ СОШ № 7 | Март |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Сентябрь |
|  | Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» школы с УОАНГО СК |  | Май- июнь |
|  | Согласование проекта зонирования Центра |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование **штатного расписания** Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Сертификаты о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май- июнь  Сентябрь |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Сентябрь |
|  | Косметический ремонт, приведение Центра в соответствие брендбуку | Фото, готовые кабинеты для размещения | Июль-август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Сайт | Сентябрь |
|  | Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия | Сценарий открытия | Сентябрь |