Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

**Приказ**

 **24 марта 2020 г. № 183**

 **пос. Горьковский**

 **Об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; медиаплана** по информационному сопровождению создания и функционирования в МОУ СОШ №7 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 В рамках реализации регионального проекта «Современная школа Ставропольского края», утверждённого советом при Губернаторе Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 года № 4), во исполнении приказа Министерства образования Ставропольского края от 27.09. 2019 г. № 1448 – пр, на основании приказа УОАНГО СК № 611 ОТ 29 октября 2019 года и в целях создания на базе школы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 Приказываю:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение №1);

2.Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в МОУ СОШ № 7 пос. Горьковский Центра образования цифрового и гуманитарногопрофилей «Точка роста» (приложение №2).

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ № 7 Е.В. Самойлова

Приложение 1

к приказу от «24» марта 2020 г. № 183

План

первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 при МОУ СОШ № 7 пос. Горьковский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение **Положения** о деятельности Центра;- назначение **руководителя** Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;-Обучение персонала (повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра) | Приказ о создании Центра всоответствии сметодическимирекомендациями, приказ об утверждении плана ( дорожной карты)  |  ОктябрьМартМай  |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра Точка роста в соответствии; | Приказ по МОУ СОШ № 7 | Март |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Сентябрь |
|  | Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» школы с УОАНГО СК  |   |  Май- июнь  |
|  | Согласование проекта зонирования Центра  |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование **штатного расписания** Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Сертификаты оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май- июньСентябрь |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Сентябрь  |
|  |  Косметический ремонт, приведение Центра в соответствие брендбуку | Фото, готовые кабинеты для размещения |  Июль-август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  Сайт  | Сентябрь  |
|  | Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия | Сценарий открытия | Сентябрь |
|  | Марафон открытия Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» День открытых дверей | Сценарий  | 29.09.2020 |

Приложение 2

к приказу от «24» марта 2020 г. № 183

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ № 7 п. Горьковский

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ  | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Формасопровожде-ния | Ответственные исполнители  |
| 1. | Информация о начале реализации проекта.  | Сайты общеобразо-вательного учреждения | Апрель  | Информация об основном содержании и этапах реализации проектов  | Статья  | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В. |
| 2. | Создание страницы насайте МОУ СОШ № 7 | Сайт школы | Сентябрь  | Информация об основном содержании и этапах реализации проектов  | Материалы проекта | Ответственные за проведение |
| 3. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Сайты общеобразо-вательного учреждения  | Апрель, май | Информация об основном содержании и этапах реализации проектов  | Презентация проекта | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.  |
| 4.  | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сайты общеобразо-вательного учреждения | Апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. | Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессии  | Новости, статьи | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.Руководитель Центра Кузнецова М.В. |
| 5. | Начало ремонта в соответствии с брендбуком / закупка оборудования / запуск сайта /  | Сайты общеобразо-вательного учреждения | Май-август | Фото-фиксация ремонтных работ помещений, публикация информации о статусе ремонтных и иных работ (начало, окончание).Публикация адресов площадок Центра.  | Новости, фоторепортаж, статья | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.Руководитель Центра Кузнецова М.В. |
| 6. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Сайт школы, печатные СМИ | Июнь-август | Обзорный репортаж о ходе выполнения работ | Новости  | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В |
| 7. | Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приёмка | Сайт школы, печатные СМИ | Август | Обзорный репортаж об окончании работ | Новости  | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В |
| 5. |  Старт набора детей / запуск рекламной кампании.Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центре | Сайты общеобразо-вательного учреждения | Май-август |  Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, местах массового пребывания жителей.Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, фоторепортаж, статья | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.Руководитель Центра Кузнецова М.В. |
| 6 | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Сайты общеобразо-вательного учреждения | Август -Сентябрь | Перед началом учебного года озвучивается степень готовности Центра «Точка роста»,произво-дится приемка помещений. | Новости, фоторепортаж, статья | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.  |
| 9. | Торжественное открытие Центра  |  Печатные СМИ, сайт школы  | Сентябрь |  Репортаж об открытии Центра | Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. Новости, сюжеты. | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.Руководитель Центра Кузнецова М.В.Педагоги Центра |
| 10. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ,Сайт школы | Ноябрь-Декабрь | Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, анонсы | Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.Руководитель Центра Кузнецова М.В.Педагоги Центра |